Забайкальский край

муниципальный район «Нерчинский район»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

на 2012-2015 годы

Структура

- Паспорт программы.

- Основание для разработки программы.

- Содержание проблемы.

- Цели и задачи программы.

- Основные направления программы.

- Ожидаемые результаты программы.

- Сроки и этапы реализации программы.

- Объемы и источники финансирования.

- Организация управления реализацией программы.

- Перечень мероприятий по реализации программы.

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа развития дошкольного образования муниципального района «Нерчинский район» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 (редакция 28.02.2008) "Об образовании"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Концепция модернизации российского образования; - Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года № 666. |
| Разработчики программы | Управление образования администрации муниципального района «Нерчинский район» |
| Исполнители программы | - Управление образования администрации муниципального района «Нерчинский район»; - Муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
| Цель программы | Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, более полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей |
| Основные задачи программы | - Улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - Развитие существующей сети и различных форм получения дошкольного образования; - Увеличение охвата детей дошкольным образованием; - Обновление содержания и совершенствования качества дошкольного образования через внедрение новых общеобразовательных программ и технологий; - Обеспечение сохранности здоровья детей; - Обеспечение условий для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в школу, различные формы подготовки детей к школе; - Обеспечение преемственности на ступенях дошкольного и начального общего образования; - Развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности. |
| Сроки реализации | 2012-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | 1.Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений. 2.Развитие вариативных форм дошкольного образования. 3. Обновление содержания дошкольного образования. 4. Совершенствование качества дошкольного образования. 5. Обеспечение сохранности здоровья детей. 6. Кадровое обеспечение. |
| Система управления по реализации программы | Управление по реализации программы осуществляет Управление образования администрации муниципального района «Нерчинский район», которое исполняет программные мероприятия и уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, проводит анализ эффективности, вносит коррективы в программу и механизмы их реализации |
| Ожидаемый результат реализации программы: | - Повышение доступности качественного дошкольного образования для жителей муниципального района Нерчинский район»; - Улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - Стабилизация системы дошкольного образования, обеспечение ее ресурсной базы; - Увеличение числа мест в сети ДОУ; - Увеличение охвата детей дошкольным образованием ; - Расширение перечня образовательных, организационных, развивающих услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями населению; - Переход к вариативности дошкольного образования. Создание и апробация модели управления устойчивого развития воспитательно-образовательных систем; - Формирование устойчивых механизмов профессиональной компетентности педагогов; - Обеспечение сохранности здоровья детей; - Сотрудничество, взаимопонимание и развитие диалога педагогов и родителей; - Обеспечение преемственности на ступенях дошкольного и начального общего образования. |
| Финансирование программы | Общий объем финансирования программы составляет 6741800 рублей, в том числе: - краевой бюджет - 4260000 рублей - местный бюджет - 2237800 рублей - внебюджетные средства - 244000 рублей |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Программа развитие дошкольного образования муниципального района «Нерчинский район» на 2012-2015 годы обусловлена возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве муниципального района «Нерчинский район», необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

В муниципальном районе «Нерчинский район» на 01.09.2011 функционирует 22 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в них воспитываются 1072 ребенка.

Анализ охвата детей дошкольным образованием за 2010-2011 учебный год показал, что от 1 года до 7 лет дошкольным образованием охвачено 43% (1072 детей), не охвачено 57% (1416 детей).

Управление образования администрации муниципального района «Нерчинский район» одной из главных задач считает сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений, создание новых вариативных форм дошкольного образования с целью удовлетворения запросов населения в дошкольных образовательных учреждениях.

Из 22 муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

2 учреждения - Центр развития ребенка -  МДОУ № 12 г. Нерчинска и МДОУ № 16 г. Нерчинска;

4 учреждения - детские сады общеразвивающего вида II категории с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников – МДОУ № 10 г. Нерчинска, МДОУ № 4 г. Нерчинска, МДОУ № 5 г. Нерчинска, МДОУ п. Приисковый;

16 учреждений - детские сады III категории.

Несмотря на испытываемые трудности с финансированием делается все возможное для обеспечения общедоступного дошкольного образования:

- открываются группы кратковременного пребывания по предшкольной подготовке для детей 5,5-6,5 лет в образовательных учреждениях: СОШ № 9 г. Нерчинска, СОШ № 1 г. Нерчинска, ООШ № 2 г. Нерчинска, ООШ с. Волочаевка, ООШ с. Зюльзикан, НОШ с. Березово, НОШ с. Кангил, НОШ с. Алеур, НОШ с. Крупянка, НОШ с. Верхний Умыкэй, НОШ с. Левые Кумаки. В 2010-2011 учебном году их посещали 119 детей.

- 12.08.2011 года открыто МДОУ № 7 г. Нерчинска  (35 мест);

- планируется открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях:

2012 год - МДОУ с. Верхние Ключи (15 мест);

2013 год - МДОУ с. Знаменка  (15 мест).

По состоянию на 01.09.2011 в муниципальной очереди на детский сад стоят 358 детей, из них детей  от рождения до 1,5 лет – 190 детей, от 1,5 лет до 7 лет – 168 детей.

Проводится организационная и методическая работа по внедрению в образовательную деятельность дошкольных образовательных учреждений новых программ и технологий.

В настоящее время все дошкольные учреждения работают с использованием образовательных программ нового поколения:

-  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  -  18 МДОУ;

-  «Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду»  под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой  - 5 МДОУ: МДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска, МДОУ общеразвивающего вида № 4 г. Нерчинска, МДОУ № 7 г. Нерчинска, МДОУ общеразвивающего вида п. Приисковый, МДОУ с. Олекан;

-  "Радуга" авт. Т.Н. Доронова  -  МДОУ № 6 г. Нерчинска.

В практической работе с детьми широко используются инновационные технологии, традиционные и нетрадиционные методы и приемы. С целью углубления знаний детей и учетом Федеральных государственных требований используются парциальные программы: "Экологическое воспитание дошкольников" (22 МДОУ), "Юный эколог" С.Н.Николаева (22 МДОУ); «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова (МДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска, МДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска, МДОУ общеразвивающего вида № 10 г. Нерчинска) и др.

Во всех ДОУ создана сеть кружков, работают мини-театры, мини-музеи, созданы комнаты и уголки русского быта, разработаны модели организации пространственной среды в соответствии с требованиями общеобразовательных программ. На базе детских садов постоянно проводятся обучающие семинары и комплексные консультации для педагогов.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения активно участвуют в конкурсной деятельности, проводимой в рамках района. В конкурсной деятельности края принимают участие МДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска, МДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска, МДОУ общеразвивающего вида № 10 г. Нерчинска, МДОУ общеразвивающего вида п. Приисковый, МДОУ с. Нижние Ключи.

Выстраивается система работы по реализации преемственности в обучении между детскими садами и начальной школой, которая выражается в плановой работе методических объединений, проведении проблемных семинаров для педагогов, совместных семинаров – практикумов для учителей и воспитателей. Целью совместной работы педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений является определение общих тенденций преемственных связей для организации деятельности по выравниванию стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при поступлении в школу.

Стимулируется экспериментальная работа и инновационная деятельность дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников, реализующих федеральные,  региональные и муниципальные эксперименты и проекты (МДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска, МДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска).

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, более полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей.

Задачи Программы.

1. Улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2. Развитие существующей сети и различных форм получения дошкольного образования.

3. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.

4. Обновление содержания и совершенствования качества дошкольного образования через внедрение новых общеобразовательных программ и технологий.

5. Обеспечение сохранности здоровья детей.

6. Обеспечение условий для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в школу, различные формы подготовки детей с 5,5 лет.

7. Обеспечение преемственности на ступенях дошкольного и начального общего образования.

Сроки реализации Программы: 2012 год-2015 годы

3. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты

Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели, решение поставленных задач и предусматривают улучшение положения в дошкольных образовательных учреждениях района.

Результатами осуществления программных мероприятий являются:

Повышение доступности качественного дошкольного образования для жителей муниципального района «Нерчинский район»

Стабилизация системы дошкольного образования, обеспечение ее ресурсной базы.

Увеличение охвата детей дошкольным образованием через увеличение числа мест в сети ДОУ.

Расширение перечня образовательных, организационных, развивающих услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями населению.

Переход к вариативности дошкольного образования.

Создание и апробация модели управления устойчивого развития воспитательно-образовательных систем.

Формирование устойчивых механизмов профессиональной компетентности педагогов.

Обеспечение сохранности здоровья детей.

Сотрудничество, взаимопонимание и развитие диалога педагогов и родителей.

Обеспечение преемственности  на  ступенях  дошкольного  и  начального общего образования.

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в Приложении к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются краевой и местный бюджеты, внебюджетные средства.

Общий объем финансирования Программы рассчитан на 2012-2015 годы - 6741800 рублей.

Сроки выделения средств для реализации программных мероприятий указаны в разделе "Мероприятия Программы".

5. Механизм реализации Программы

Муниципальный заказчик: Администрации муниципального района «Нерчинский район».

Конкретные исполнители указаны в разделе "Исполнители Программы".

Ежегодно с учетом итогов работ, выполненных за предыдущий период, необходимо рассматривать выполнение мероприятий Программы и вносить соответствующие изменения.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет Администрация муниципального района «Нерчинский район».

. Основные функции:

- координация деятельности исполнителей;

- обеспечение их согласованных действий по реализации программных мероприятий;

- контроль по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- организация ведения отчетности;

- ежегодный анализ затрат по программным мероприятиям.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- Сохранить и развить сеть дошкольных образовательных учреждений.

- Укрепить материально-техническую базу дошкольных учреждений.

- Обновить содержание, совершенствовать качество дошкольного обучения.

- Обеспечить сохранность здоровья детей.

- Обеспечить дошкольные учреждения квалификационными кадрами.

Перечень основных мероприятий Программы

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Финансирование (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1 Открытие дополнительной группы в МДОУ с. В-Ключи | 2012 год | Управление образования, заведующая МДОУ | 240000 | местный бюджет |
| 1.2 Открытие дополнительной группы в МДОУ с. Знаменка | 2013 год | Управление образования, заведующая МДОУ | 150000 | местный бюджет |
| 1.3 Создание групп кратковременного пребывания по подготовке детей к школе на базе ДОУ | ежегодно | Заведующие МДОУ |  |  |
| 1.4 Создание групп кратковременного пребывания по подготовке детей к школе на базе ОУ | ежегодно | Директора ОУ |  |  |
| 1.5. Создание семейных групп раннего и дошкольного образования детей | 2013 год | Управление образования, заведующая МДОУ | 221800 | местный бюджет |
| 1.6 Приобретение современной детской мебели для групповых комнат, спален, шкафов для верхней одежды | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | Заведующие МДОУ | 100000 30000 100000 30000 100000 35000 100000 35000 | местный бюджет, внебюджет. средства; местный бюджет, внебюджет. средства местный бюджет, внебюджет. средства местный бюджет, внебюджет. средства |
| 1.7 Обеспечение ДОУ новым технологическим оборудованием, необходимыми учебными материалами, учебной, методической и художественной литературой, игрушками и атрибутами к играм, наглядными пособиями | 2012 год 2013 год 2014 год | Заведующие МДОУ | 80000 15000 100000 20000 100000 25000 | местный бюджет, внебюджет. средства; местный бюджет, внебюджет. средства местный бюджет, внебюджет. средства |
| 1.8 Обеспечение ДОУ компьютерами и оргтехникой | 2012 год 2013 год 2014 год | Заведующие МДОУ | 35000 15000 35000 15000 30000 20000 | местный бюджет, внебюджет. средства местный бюджет, внебюджет. средства местный бюджет, внебюджет. средства |
| 1.9 Приобретение современного оборудования и инвентаря для прачечных: - МДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска; - МДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска; - МДОУ общеразвивающего вида № 10 г. Нерчинска | 2013 год 2014 год 2015 год | Заведующие МДОУ | 15000 15000 15000 | местный бюджет |
| 1.10 Переоснащение пищеблоков, складов, приобретение нового кухонного инвентаря, мебели, посуды для пищеблоков учреждений дошкольного образования | 2012 год 2013 год 2014 год | Заведующие МДОУ | 50000 50000 50000 | местный бюджет |
| 1.11 Ремонт здания МДОУ с. Калинино | 2012 год | Управление образования, заведующие МДОУ | 100000 | местный бюджет |
| 1.12 Строительство детских садов: - МДОУ с. Нижние Ключи; - МДОУ с. Зюльзя. | 2012-2015 годы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | Управление образования, заведующие МДОУ | 2885000 400000 415000 425000 | местный бюджет краевой бюджет |
| 1.12 Установка приборов учета тепловой энергии: - МДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска; - МДОУ общеразвивающего вида № 10 г. Нерчинска | 2013 год 2015 год | Заведующие МДОУ | 100000 100000 | местный бюджет |
| Итого по разделу: 6251800 рублей Краевой бюджет – 4125000 рублей Местный бюджет – 1886800 рублей Внебюджетные средства - 240 000 рублей |  |  |  |  |
| 2. Развитие вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1 Разработка программ по группам кратковременного пребывания по подготовке детей к школе, не посещающих детские сады | 2012 год | Управление образования, заведующие МДОУ, директора ОУ |  |  |
| 2.2 Разработка пакета документов по созданию семейных групп раннего и дошкольного образования | 2012-2013 годы | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| 2.2 Разработка пакета документов по дополнительным платным услугам | 2013-2014 годы | Управление образования, заведующие и бухгалтера МДОУ |  |  |
| 3. Обновление содержания дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1 Организация опорного детского сада по вопросам использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ - МДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска | 2012 год | Заведующая МДОУ | 3000 | местный бюджет |
| 3.2 Открытие демонстрационной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - МДОУ общеразвивающего вида № 10 г. Нерчинска | 2013 год | Заведующие МДОУ | 3000 | местный бюджет |
| 3.3 Апробация новых программ и технологий | 2012 -2015 года | Управление образования |  |  |
| 3.4 Организация семинаров по обмену опытом деятельности в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно по планам работы УО) | 2012 -2015 года | Управление образования |  |  |
| 3.5 Организация и участие в районных и краевых конкурсах педмастерства: - "Лучший педагог; - «Лучший руководитель ДОУ»; - "Лучший детский сад"; | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | Управление образования | 20000 15000 15000 15000 | местный бюджет |
| Итого по разделу: 71000 рублей Местный бюджет - 71000 рублей |  |  |  |  |
| 4. Совершенствование качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1 Внедрение и использование дошкольными образовательными учреждениями вариативных программ | постоянно | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| 4.2 Разработка и издание методических материалов (из опыта работы) | 2012год 2013 год 2014 год 2015 год | Заведующие МДОУ | 1000 1000 1000 1000 | внебюджет. средства |
| 4.3 Создание в системе дошкольного образования модели управления в соответствии с видом, категорией и педагогическими условиями дошкольного образовательного учреждения. Развитие форм самоуправления в дошкольных образовательных учреждениях через попечительские советы, управляющие советы, собрания | 2012-2015 годы | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| 4.4 Создание нормативной базы, определяющей компетенцию всех уровней по управлению качеством дошкольного образования: пакета нормативных документов, определяющих требования организации инновационных процессов, научно-методической и экспериментальной деятельности | 2012-2015 годы | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| 4.5 Обеспечение преемственности между ДОУ и школой в соответствие с федеральными государственными требованиями и федеральным государственными стандартами | 2012-2015 годы | Управление образования, заведующие МДОУ, директора ОУ |  |  |
| Итого по разделу: 4000 рублей Внебюджетные средства - 4000 рублей |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение сохранности здоровья детей |  |  |  |  |
| 5.1 Разработка и реализация оздоровительно- профилактических, лечебно- оздоровительных программ и оздоровительных технологий в дошкольных образовательных учреждениях | 2012-2015 годы | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| 5.2 Создание банка данных по определению уровня физического развития и здоровья детей | 2012 год | Заведующие МДОУ |  |  |
| 5.3 Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | Управление образования, заведующие МДОУ | 30000 35000 35000 35000 | краевой бюджет |
| 5.4 Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ | 2012-2015 годы | Заведующие МДОУ |  |  |
| Итого по разделу: 135000 рублей Краевой бюджет - 135000 рублей |  |  |  |  |
| 6. Работа с кадрами |  |  |  |  |
| 6.1 Формирование группы резерва руководящих кадров для дошкольных образовательных учреждений | 2012 год | Управление образования |  |  |
| 6.2 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | ежегодно | Управление образования |  |  |
| 6.2 Разработка системы материального стимулирования работников дошкольных учреждений | 2012 год | Заведующие МДОУ |  |  |
| 6.3 Организация работы по повышению уровня компетентности руководителей дошкольных учреждений в области финансово-экономических отношений: проведение семинаров, работа консультационных служб (по плану работы управления образования) | ежегодно | Управление образования, Централизованная бухгалтерия УО, заведующие МДОУ |  |  |
| 6.4 Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | Управление образования, заведующие МДОУ | 70000 70000 70000 70000 | местный бюджет |
| 6.5 Аттестация педагогических работников МДОУ | ежегодно | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| Итого по разделу: 280000 рублей Местный бюджет - 280000 рублей |  |  |  |  |
| 7. Координация работы дошкольных образовательных учреждений с семьей по вопросам воспитания детей дошкольного возраста |  |  |  |  |
| 7.1 Разработка и издание программы педагогического просвещения родителей "Азбука для мамы" (возраст детей от 0 до 3 лет): методических рекомендаций "Охрана прав ребенка в дошкольного образовательного учреждения" | 2013 год | Заведующие МДОУ |  |  |
| 7.2 Подготовка информационных материалов для освещения в средствах массовой информации | По графику Управления образования | Управление образования, заведующие МДОУ |  |  |
| 8. Мониторинг выполнения Программы |  |  |  |  |
| 8.1 Анализ данных по лицензированию, аттестации и аккредитации дошкольных образовательных учреждений | ежегодно | Управление образования |  |  |
| 8.2 Анализ информации по кадровой аттестации, качественный и количественный анализ кадров образовательных учреждений | ежегодно | Управление образования |  |  |
| 8.3 Мониторинг уровня состояния здоровья детей и их развития, анализ заболеваемости | ежегодно | Управление образования |  |  |
| 8.4 Мониторинг качества дошкольного образования: - реализация вариативных образовательных программ; - использование личностно- ориентированных технологий в работе с детьми; - охват дошкольным образованием | ежегодно | Управление образования |  |  |
| Итого по Программе: 6741800 рублей Краевой бюджет - 4260000 рублей Местный бюджет - 2237800 рублей Внебюджетные средства - 244000 рублей |  |  |  |  |

|  | Краевой бюджет (рублей) | Местный бюджет (рублей) | Внебюджетные средства (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2915000 | 698000 | 61000 |
| 2013 год | 435000 | 859800 | 66000 |
| 2014 год | 450000 | 380000 | 81000 |
| 2015 год | 460000 | 300000 | 36000 |
| Итого: | 4260000 | 2237800 | 244000 |